넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행 제안요청서

2026. 7. 13.

1. 과업 개요

발주기관: 푸르메재단

- 과업명: 넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행

- 과업내용

- 넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 메시지를 중심으로 푸르메재단 넥슨어린이재활병원(이하 어린이재활병원) 건립 10주년을 기념하고 푸르메재단(이하 재단)의 핵심가치를 전달하는 걷기 및 달리기 대회를 실행

- 제시된 사업 요청에 한하여 대회 운영 및 실행

2. 과업목적 및 방향

  - 어린이재활병원 건립 10주년을 기념하고 축하하는 행사로, 장애인과 비장애인이 ‘달리기’ 혹은 ‘걷기’라는 활동에 함께 참여함으로써 장애어린이 재활과 재활 이후 장애인 청년의 삶에 대한 사회적 주목도를 제고

  - 넥슨 유저와 장애어린이, 기부자가 함께하는 비경쟁 대회로써 장애아동 및 청소년의 재활과 자립을 조명하고 장애 당사자의 주체성을 강조하여 장애인식개선에 일조

3. 사업개요

- 대회 진행 지역 및 일정

- 지역: 서울

- 일정: 2026년 11월 7일

- 규모: 3천명(장애인 500명, 비장애인 2500명)

- 코스 운영: 3KM(걷기)와 10KM(달리기) 2개 코스 운영 (서울시 마포구 월드컵로 251, 평화의광장 평화공원, 난지순환길)

- 총 예산 규모: 금280,000,000원(금이억팔천만원, 부가세 포함)

- 참가자 행사 만족도 강화

- 참가자 규모(3,000명/장애인 500명, 비장애인 2,500명)에 맞는 최적의 행사장과 코스 제안 및 3KM 코스와 10KM 코스 각각에 맞는 코스 설계와 운영을 통해 참가자 만족도 강화

- 참가자에게 현장에서 지급 가능한 간식 패키지 포함 다양한 기념품 확보, 장애인식 개선 부스 등 원활한 체험이 가능하도록 유연하고 안전하게 대회 운영

4. 기간 및 주요 과업

| 영역 | 기간 | 주요 과업 |
| --- | --- | --- |
| 대회 기획 및 참가자 확보 | 2026년 8월 | 행사장 및 코스 제안, 일정 및 비용 확정, 모객 방안 수립 및 진행(홈페이지 등), 기념품 제작(티셔츠, 메달, 배번호), 행사 필요 물품 제작, 행사 인력(사회자, 부스 운영팀, 공연팀 등) 섭외, 행사 물품 보관 및 운송 방안 수립 등 |
| 대회 준비 및 운영 | 2026년 8월 ~ 11월 | 대회 행사장 및 코스 확보/설계/운영, 안전관리 |

5. 제안 요청사항

- 행사 기획

    - 행사장 및 코스 제안 및 확보: 제안서에 해당 장소 제안 이유와 확보 가능성 포함 작성, 추후 확정된 안으로 행사장 및 코스 확보에 필요한 제반 업무와 비용 처리 진행

    - 기념품(티셔츠, 메달, 배번호(10KM 기록칩 포함)) 제작(제작 수량은 모객 인원의 110%) 및 관리 *티셔츠와 메달 디자인 제안 필요

    - 행사 인력(사회자, 진행요원 등) 섭외에 필요한 제반 업무와 비용 처리 진행

    - 참가자 기념품, 간식패키지 협찬 물품, 행사 물품 보관 및 운송에 관한 제반 업무와 비용 처리 진행

    - 참가자 대상 기념품 배송/참가 안내, 기록 안내, 만족도 조사 등 문자 발송 포함 제반 업무와 비용 처리 진행

    - 스케쥴 관리: 계획 수립, 행사장 및 코스 확보, 기념품(티셔츠, 메달, 배번호(10KM 기록칩 포함) 등) 제작 및 관리, 행사 물품 제작 및 관리, 행사 인력(사회자, 진행요원 등) 섭외, 참가자 기념품 배송 및 문자 안내, 현장 설치 및 철수, 참가자 만족도 조사 등 전체 용역에 대한 일정표 작성 및 관리

    - 대회 운영 총괄 계획: 기존의 코스 및 안내/운영 부스를 포함하여 신규 아이디어 및 운영 계획 수립, 현장 안전 관리

    - 그 외 행사 정산 및 결과보고서 작성 등 기타 본사 요청사항 협의 후 수행 등 행사에 필요한 각종 업무 수행

- 행사 준비 및 이행

  - 장치물 제작, 설치 및 제거: 무대, 출발/골인 아치, 각종 안내 표지판, 전체 행사 및 부스(보관 및 운송 포함)

  - 프로그램에 필요한 물품, 현수막, 장치물 등의 디자인, 제작, 설치 및 제거(보관 및 운송 포함)

  - 모객 방안 수립 및 진행, 참가자 응대: 홈페이지 제작, 참가자 DB관리 및 접수안내 등

  - 필요시설/물품/차량대여: 앰프 등 현장 설치용 음향 관련 시스템장치, 행사용 발전차량, 구급차 등 행사 진행에 필요한 각종 기자재 및 차량 등

  - 필요 인력 섭외 및 운영관리: 스태프(행사장 진행 요원, 안전 요원, 행사장 안내 요원), 자원 봉사자(기업/대학교 파트너십)

  - 안전관리: 참가자 사고 발생 시 대처 계획 및 관련 인력 배치 계획, 의료 체계 구축 계획, 참가자 전원에 대한 상해보험가입, 아동 안전 보호 정책 이해, 충실한 준수 및 보장

  - 행사진행: 행사 시나리오 작성, 코스 활동 및 체험 프로그램 등 각종 관련 행사 진행

  - 행사 종료 및 현장정리

- 필수 인력 구성: 제안 타당성 및 협의에 따라 조정 가능

6. 제안서 작성 지침

- 회사 소개 및 유사 사례: 관련 용역 수행 경험, 성과 중심 사례 포함

- 세부 실행 계획: 각 항목별 전략, 투입 인력 구성 등

- 예산 활용 계획: 아래 각 항의 내용을 필수로 포함해 전체 대행 업무에 필요한 항목별 세부 견적 제출

  - 행사장 및 코스 운영 계획 포함

  - 행사 핵심 인력(사회자, 운영인력 등) 섭외 비용 포함

  - 기념품(티셔츠, 메달, 배번호(10km 기록칩 포함)) 제작(포장, 발송 비용 포함) 비용 포함

  - 참가자 모집 및 문의 응대(홈페이지, DB관리, 접수안내 등) 비용 포함

  - 기념품, 간식패키지 물품, 행사 물품 보관료와 운송 비용 포함

  - 사전 행사 정보 안내 문자 발송비용 포함

  - 비상대응체계, 의료체계, 안전관리체계 구축 및 운영에 필요한 제반 안전관리 비용 포함

4) 위기 관리 및 대응 방안: 기상특보, 상황/기념품, 오배송/부상자 등 현장 발생 가능한 위기상황 등에 대한 대응 방안 포함

7. 제안 절차

- 참가자격

  - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조의 요건을 갖추고 부가가치세법 제5조에 따라 사업등록증을 교부 받은 사업자로 주된 영업소의 소재지가 있는 사업자

  - 참가신청 시 이행보증보험증권(입찰금액의 5% 이상)을 제출한 사업자

  - 참가신청 시 푸르메재단의 선정방식에 이의가 없음을 확약한 사업자

8. 선정 방법

- 심의 내용: 제안서(PPT) 및 프레젠테이션을 통해 최종 선정

  - 프레젠테이션: 제한시간 30분(발표 20분/질의응답 10분)

  - 실제 업무를 전담으로 수행하게 될 담당자가 프레젠테이션 실시. 프레젠테이션 참석은 발표자를 포함하여 2명 이내로 제한

  - 프레젠테이션 파일은 참가자가 준비

- 심의 방법: 심의는 선정 관련한 심의위원회 구성을 통해 선정

  - 평가 및 순위 결정: 참가한 모든 사업자의 서류 접수 및 프레젠테이션 절차를 마감한 후 심의위원회의 평가 기준에 따른 종합평가결과 고득점자 순으로 협상대상 순위 결정

  - 동점자 발생시에는 ‘수행 계획의 적절성과 전문성’ 평가에서 고득점한 업체를 우선 협상대상으로 선정

  - ‘수행 계획의 적절성과 전문성’ 항목도 동점일 경우, ‘과업 이해도’ 항목의 고득점자 순으로 정하며, 이 역시 동점일 경우 추첨에 의함.

  - 참가업체 모두 평가기준(70점) 미달 시 과업 진행이 취소될 수 있음.

  - 제안사는 평가결과에 대하여 이의를 제기하지 않으며, 제안서, 심의위원명단, 평가결과는 비공개

  - 제안서 제출 사업자가 4곳 이상인 경우 1차 제안서 서류 심사를 통해 최종 프레젠테이션 심사에 참여할 3곳 사업자 선정해서 진행

※ 1차 제안서 서류 심사 기준 : 제출된 제안서를 바탕으로 본 평가 기준과 동일하게 서면 평가하여 상위 3개 업체 선정

9. 평가 기준

- 항목별 평가요소

| 구분 | 평가항목 | 평가내용 | 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 능력 평가 (100) | 과업 이해도 | - 재단의 과업개요 및 목적에 대한 이해도 - 과업수행 계획의 전반 합리성, 적합성, 실효성 | 20 |
|  | 수행 계획의 적절성과 전문성 | - 행사 기획의 창의성과 트렌드 반영, 컨셉의 일관성 - 행사장 및 코스 제안에 대한 전문성과 확보 가능성 - 행사 이벤트 개발 및 이행 능력 - 행사 안전 및 돌발 상황 대비 능력 | 40 |
|  | 제안금액 평가 | - 효율적인 예산 배정 및 운영능력 - 제안 비용의 적절성 | 20 |
|  | 수행 능력 | - 관련 분야 수행 실적, 관련 인력 규모, 기관의 신뢰도 등 - (안정성)사업자의 신용등급 - (적합성)관련과업 수행 경험 및 전문성 - (적정성)추진 조직 규모와 구성의 적절성 - (참고)지속적인 업무 제휴 가능 정도에 대한 총괄 평가 | 20 |

2)  배점 방법

가. 사업 능력 평가(상대 평가)

| 평가 배점 | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40점 | 40 | 49~45 | 44~40 | 39~35 | 34~30 |
| 30점 | 30 | 29~25 | 24~20 | 19~10 | 9~1 |
| 25점 | 25 | 24~20 | 19~15 | 14~10 | 9~1 |
| 20점 | 20 | 19~15 | 14~10 | 9~5 | 4~1 |
| 15점 | 15 | 14~12 | 11~9 | 8~6 | 5~1 |
| 10점 | 10 | 9~8 | 7~6 | 5~4 | 3~1 |
| 5점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

10. 일정

| 구분 | 일정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 서류 제출 | 2026.7.13.(월) ~ 7.17.(금) 15:00 까지 | 제안서(PPT) 포함 서류 일체: PDF 형태로 이메일 제출 ※ skjeong@purme.org 정슬기 팀장 |
|  |  | 제안서(인쇄본) 포함 서류 일체: 기한 내 우편(도착 기준) 제출 ※서울특별시 종로구 자하문로 89 4층 푸르메재단 마케팅팀 정슬기 팀장 |
| 프레젠테이션 | 2026.7.21.(화) 10:00 (예정) | 프리젠테이션 진행 세부 일정은 1차 서류 심사 후 업체에 개별 연락 예정 ※ 발표 장소: 푸르메재단 4층 대회의실 ※ 세부 시간 및 대기 장소 별도 공지 ※ 20분 발표, 10분 Q&A |
| 최종 발표 | 2026.7.22.(수) | 개별 연락 예정 |

※ 상기 일정은 사업추진 과정에서 사정에 의해 변경될 수 있음

- 제출된 제안서의 내용은 재단에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주

- 재단은 제안서 제출마감일 전까지 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

유의사항

- 제안서 및 제출 서류는 지정된 일시까지 제출되어야 하며, 마감 시간 경과 후는 접수 불가

- 본 제안과 관련되어 제출된 자료는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 제반 비용은 제안사가 부담

- 제안 업체는 사업 목적을 효과적으로 달성하기 위하여 과업 내용 이외의 사항을 추가로 제안할 수 있으며 제반 비용은 제안사에서 부담

- 제안사는 본 사업에 대한 제반 사항을 사전에 충분히 숙지하고 제안에 임한 것으로 간주함

- 본 사업과 관련한 의문 사항은 반드시 제안서 발표회 전까지 재단의 담당자에게 질의하여 확인하여야 함 (재단 담당자의 응답 내용은 일체의 의무나 법적 효력은 없음)

- 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생하면 재단의 해석을 우선으로 함

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 때 또는 입증 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외됨은 물론 계약 체결 후라도 계약 해지와 함께 민형사상 책임은 제안사에 있음

- 제안서 작성 시 사실 증명, 실적 등과 관련되어 객관적인 평가 근거자료 미비로 판단할 수 없으면 해당 부분은 0점 처리함

- 제안사가 제공한 정보가 허위로 판명될 경우, 재단은 당해 제안서를 무효로 할 것이며 선정되었다 하더라도 계약 해지를 할 수 있음

- 제안서 평가는 재단 자체 규정에 따른 평가 기준에 의하여 평가하며, 제안사는 모든 평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없고 제안서 평가 결과의 세부 내용 및 협상 결과는 공개하지 않음

- 제안서에 명시된 참여 인력 및 사업 수행 조직은 제안서 발표회 이후에는 재단의 승낙 없이 임의로 교체 또는 투입할 수 없으며 이 사항을 위반할 때는 계약 해지 또는 중대한 계약위반으로 간주하여 제안사는 재단에 끼친 손해에 대하여 배상하여야 함, 단 재단의 변경 요청이 있을 때는 예외로 함

- 제안 내용에 관한 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 제안하는 사업자는 이에 응하여야 함

- 본 제안요청서는 최소한의 요건을 정의한 것으로 제안요청서에 명시되지 않은 조건은 재단과 선정된 사업자의 합의로 사업 범위를 수정하거나 포함 가능

- 제안서 제출 시 명확하게 기술하지 아니한 사항에 대해서는 시정을 요구할 수 있으며, 추가 소요 비용은 선정된 사업자가 전액 부담

- 본 사업 시행 중 제안요청서 작성 시 빠진 가벼운 사항은 선정된 사업자가 부담하고 의문 사항이 있을 때 재단과 협의 조정

- 우편 접수 서류는 입찰 마감 시한 내에 도착한 것만 인정함

- 본 건과 관련하여 사업자가 제출한 제안서를 포함한 일체의 정보와 자료는 반환되지 않고 재단에 귀속

- 사업자가 본 건의 입찰/계약/사업 수행의 전 과정에서 지득/취득한 어떠한 자료 및 정보도 재단의 서면에 의한 승인 없이 본 건의 목적 외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니 되며 이를 지키지 아니하여 재단에 끼친 손해에 대해 사업자가 전적으로 책임지고 배상

11. 제출 서류

- 서약서 및 기타 제안요청서에 제출하도록 명시한 서류

※ 제출 서류는 PDF 형태로 이메일(skjeong@purme.org) 제출할 것

제출 필요 서류

- 입찰참가신청서(서식 1) 1부 - 가격 제안서(서식 2) 1부 - 심사 제안서(서식 3) 1부 - 사업수행 참여인력 이력사항(서식 4) 1부 - 회사 재무상태(서식 5) 1부 - 실적증명서(사업수행실적 집계표, 서식 6) 1부 - 서약서(서식 7) 1부 - 인감증명서 및 사용인감계(서식 8) 각 1부 - 이행각서(서식 9) 1부 - 사업자등록증 사본 및 법인등기부등본(법인에 한함) 각 1부 - 이행보증보험증권(입찰금액의 100분의 5) 1부 - 개인 및 기업정보 수집이용제공 동의서(서식 10) 1부

12. 문의

마케팅팀 정슬기 팀장 (02-6395-7100/ skjeong@purme.org)

별지 서식

<서식 1> 입찰참가신청서

<서식 2> 가격 제안서 (밀봉제출)

<서식 3> 심사 제안서

<서식 4> 사업수행 참여인력 이력사항

<서식 5> 회사 재무상태

<서식 6> 실적증명서

<서식 7> 서약서

<서식 8> 사용인감계

<서식 9> 이행각서

<서식 10> 개인 및 기업정보 수집이용제공 동의서

<서식 1>

| 입찰참가신청서 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청인 | 상호 또는 법인명칭 |  |  | 법인등록 번호 |  |
|  | 대표자 |  |  | 전화번호 |  |
|  | 주소 |  |  |  |  |
| 개요 | 신청일자 |  |  |  |  |
|  | 사업명 | 넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행 |  |  |  |
| 대리인 사용 인감 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명: 주민등록번호: |  | 본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 신고인감: (인) |  |  |
| 본인은 위의 번호로 공고한 귀사의 일반(제한, 지명) 경쟁입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰 참가를 신청합니다. 신청인 (인) 푸르메재단 귀중 |  |  |  |  |  |
| 신청서 접수일자 2026. . . 신청서 접 수 자 성명 (인) |  |  |  |  |  |

<서식 2>

가격 제안서

| 입 찰 내 용 | 건 명 | 넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 금 액 | 금 원 정(\ / VAT포함) |  |  |
|  | 연월일 | 2026. . . |  |  |
| 입 찰 자 | 상호 또는 법인명칭 |  | 사업자등록번호 |  |
|  | 주 소 | TEL. |  |  |
|  | 대 표 자 |  | 법인등록번호 |  |
| 본인은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 응찰하며 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 제안사항에 따라 위의 입찰금액으로 기한 내에 계약을 완료할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 첨 부. 산출내역서 1부. (업체별 자유형식) 2026년 월 일 입찰자 (인) 푸르메재단 귀중 |  |  |  |  |

<서식 3>

심사 제안서

2026년 6월 29일에 공고된 ‘넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행’ 입찰에 참여함에 있어 본 제안 서명자는 제안서와 계약이 제안자에 대해 구속력을 갖게 됨을 인정하고 명시된 계약조건, 제안내용, 기타 사항은 귀 재단이 제공하는 자료 등에 충족하도록 사업을 수행할 것임을 제안합니다. 본 서명자는 본 제안서와 계약이 제안자에 대해 구속력을 갖게 됨을 인정하고 제출합니다. 첨 부. 제안서 4부. (PPT, 업체별 자유형식) 제안자 회사명: 대표자: (인) (법인인감) 푸르메재단 귀중

<서식 4>

참여인력 이력사항

| 담당업무 | 성명 (정규/계약) | 연령 (세) | 직급 | 해당분야 경력(실적) | 담당 업무 | 참여율 (100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업책임자 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |

1. 작성기준일자: 제안일 현재

2. 최근 3년간(작성일 기준) 참여한 관련 과업 경력(실적) 기재

3. 참여율은 개별인력의 담당업무에 따른 투입비율임

<서식 5>

회사 재무상태

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 평 균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 총 자 산 |  |  |  |
| 2. 총 자 본 |  |  |  |
| 3. 자기자본 |  |  |  |
| 4. 유동부채 |  |  |  |
| 5. 고정부채 |  |  |  |
| 6. 유동자산 |  |  |  |
| 7. 당기순이익 |  |  |  |
| 8. 매출액(총액) |  |  |  |
| ｏ 부문 ｏ 부문 ｏ 부문 |  |  |  |
| 9. 자기자본비율 (자기자본/총자본) |  |  |  |
| 10. 유동자산비율 (유동자산/유동부채) |  |  |  |

<서식 6>

실적증명서

| 신 청 인 | 업체명(상호) |  |  | 대 표 자 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 영업소재지 |  |  | 전 화 번 호 |  |  |  |  |
|  | 사업자번호 |  |  | 법인등록번호 |  |  |  |  |
|  | 증명서 용도 | 제안서 응모 제출용 |  | 제 출 처 |  |  |  |  |
|  | 사업의 종류 |  |  |  |  |  |  |  |
| 계 약 및 내 용 | 계약건명 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사 업 내 용 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 계 약 번 호 | 계 약 연월일 | 완료일자 | 기간 |  | 금액 (천원) |  | 비 고 |
| 증 명 서 발 급 기 관 | 위 사실을 증명함 년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기관명 : (인) (전화번호 : ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 주 소 : (FAX번호 : ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 발급부서 : |  |  |  | 담당자 : |  |  |  |

<서식 7>

서 약 서

회사명 :

소재지 :

대표자 :

넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행과 관련하여 제출하는 서류 및 증빙자료는 신의와 성실의 원칙을 바탕으로 작성하였으며, 만일 제출한 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재 사항 등이 확인될 경우, 선정대상에서 제외되어도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2026년     월     일

대표자 :                  (인)

푸르메재단 귀중

<서식 8>

사  용  인  감  계

| 사용인감 |  | 인 감 |
| --- | --- | --- |

넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행 입찰 관련 제반 사항을 위하여 위와 같이 사용인감계를 제출합니다.

2026.    .    .

주    소 :

상    호 :

대    표 :                  (인)

<서식 9>

이  행  각  서

푸르메재단 귀중

    - 당사는 ‘넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행’과 관련하여 제출한 제안서의 내용을 준수할 것이며, 이를 이행치 못할 경우 본 재단의 지시를 따를 것이며 또한, 그 결과에 대하여 민형사상 기타 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

    - 당사는 금번 제안요청서 등 기재된 내용을 준수할 것이며, 본 입찰 및 우선협상대상자와 계약자 선정 결과와 관련하여 당사가 관련 법령을 위반하거나 제안서에서 제시한 제반 조건을 이행하지 못하여 발생한 모든 손해 및 불이익은 당사가 부담하는 것에 동의합니다.

    - 당사는 본 제안과 관련하여 제안요청서의 검토, 공개된 정보의 확인 등 제안서의 제출을 위해 필요한 모든 절차를 완료하였고, 본 확약서와 함께 제출하는 제안서에 의거하여 어떠한 이의나 조건 혹은 단서 없이 본 제안에 참여한 것을 확인합니다. 또한, 우선협상대상자 및 계약자 선정과 관련된 절차, 선정기준, 선정방법 및 그 선정 결과에 대하여 민형사상 기타 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

2026년      월      일

회 사 명 :

주    소 :

연 락 처 :

대표이사 :				(인) (법인인감)

<서식 10>

개인 및 기업정보 수집･이용･제공 동의서

본인/당사는 재단법인 푸르메(이하 재단)의 “넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런&워크 대회 운영 대행” 용역의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 개인 및 기업정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. - 수집･이용･제공 목적 - 재단이 수행하는 본 용역 입찰 선정 평가에 따른 입찰 서류 확인을 위해 최소 정보를 수집하는데 활용 - 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제출서류에 기재하는 기업명, 대표자명, 재무 및 고용 현황, 사업자등록증 등 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장 주소, 학력, 경력, 휴대폰번호 등 - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등 - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등 - 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 입찰 참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(1년) - 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 본인/당사는 개인 및 기업정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 거부에 따른 불이익: 입찰 신청 및 선정평가 대상에서 제외되는 등의 불이익을 받을 수 있음 2026년 월 일 신청기업명: 대표자: (인) 푸르메재단 귀중